Projet transfert multi-partenarial Nouvelle-Aquitaine (grandes lignes suite aux visios de concertation des 30/09 et 03/10/2022)

| Objet | Description | Remarques/suites à donner |
| --- | --- | --- |
| Descriptif action | Tester via cet AAP, des méthodes pour accompagner l'appropriation - Projet toutes filières, multi-partenarial. - Cible : mixte agriculteurs et conseillers (cibler terrain pour les agris et avoir des formats + courts / percutants pour les conseillers (webinaires, podcast…) ; complémentarité avec projets ADOPTAÉ et X-P@irs qui ciblent plutôt sur cette période, un public conseillers) - Approche multimodale : questionnaire amont, journée présentielle (format rallye), suivi post-journée (accompagnement de l’appropriation et appréciation des retombées). - Bannière commune autour d’une thématique technique issue des orientations prioritaires 2022-2023 du plan de transfert, pour renforcer l’impact en termes de communication et faciliter le suivi post-journée : LIBELLE à trouver [autour de la gestion des adventices, du désherbage / désherbage alternatif aux phytos / Couverts/ travail du sol / Rotations / - Eau, Air.... [filières pérennes : gestion sous le rang] - S'ancrer dans les problèmes actuels (aspect économique, organisationnel...) - Communication importante commune / slogan à trouver (idée : "1 semaine de rallye chez les groupes" : appropriez-vous leurs travaux, résultats, axer sur différents points (répartis entre réseaux). | Confirmer (sur le principe) votre participation d’ici lundi 10 octobre Préciser les filières / territoires Trouver le libellé de la bannière commune Réfléchir au slogan (comm) |
| Précisions | Action menée et organisée localement en multi-partenariat / « kit » avec 4 phases : - Questionnaire préalable aux agris, pour identifier les freins, blocages, besoins, attentes, à intégrer à l'invitation ou avant. Pour s'aligner sur leurs besoins, faciliter la réception. Rôle des partenaires : faire remonter au sein de son réseau, les besoins / attentes.Diffuser les invitations / faire la promotion de cette action au sein de son réseau / de ses adhérents - Journée présentielle (rallye) : - Choix d’1 thématique + resserrée au niveau local en lien avec la filière et les enjeux locaux. FIL ROUGE régional + répartition / cohérence entre journées. - 1 agriculteur d’un CATAE accueille (= support ; cela peut être sur l’exploitation d‘un lycée…) - Restitution globale des travaux de différents groupes issus des réseaux partenaires, en lien avec la thématique choisie (ensemble des partenaires / réseaux mobilisés pour chacune des journées) - Entrée / approche : le sujet, en lien avec les conditions pédo-climatiques, et les préoccupations / attentes exprimées dans le questionnaire. - Aspects économiques, sociaux / complémentarités entre agris... [cultures spécialisées : impact marché] - Programme intègre des moments d’interactions (pour discuter autour des freins etc. ; Mobiliser l’échange entre pairs) et des phases facilitant l'adaptation - Actions de valorisation post-journée : vidéos, podcasts, réseaux sociaux... webinaires par exemple, pour toucher un public + large que le local. Mobiliser l’échange entre pairs. - Actions de suivi auprès des participants aux actions 2 et 3 : - Accompagnement de l’'appropriation. - Appréciation des retombées / suivi – retours sur les actions 2 et 3 (ce qu’ils ont retenu, ce qui leur a manqué…) et les suites à donner / propositions d’accompagnement (montage d’un projet de collectif émergent, investissement matériel…) | Préciser les thématiques locales ?? Préciser filières / territoires possibles : critères de priorisation (filières, dépts, ...) à définir Préciser les structures en local qui pourront être mobilisées sur chaque territoire identifié Période à définir pour la réalisation des journées terrain |
| Nombre de kits action [journées et post –suivi] | 4 ou 5 ? + 1 journée Horti-pépi ? | Chiffre à affiner selon vos retours, les territoires visés et le co-financement mobilisé |
| Budget | - Budget AAP insuffisant nécessité de mobiliser des co-financements casdar notamment (PRDAR, ADOPTAÉ, X-P@irs ?...) et des financements Ecophyto (animation régionale CRANA / IT DEPHY, organisation des journées dans le temps d’animation DEPHY, 30 000…) - Tous les partenaires financés au même taux (75% des dépenses éligibles maximum) - NB : l’AAP ne définit pas de somme « plancher » de dépenses, ni de plafond jour pour les dépenses de personnel éligibles. Néanmoins nous vous proposons de retenir le plafond appliqué sur les dossiers DEPHY et Ecophyto, à savoir 400 €/jour salaire chargé 1ère ébauche de budget en 2ème onglet du tableau partagé | Merci de votre retour sur : - Vos co-financements mobilisables - la proposition de plafond à 400€/j |
| Portage / coordination du projet | Chambre régionale d’agriculture Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de ses missions d’animation régionale Ecophyto | Dépôt au 28/10 |
| Partenaires (NA) | - Chambres départementales d’agriculture : 16 ? 19 ? 23 ? 24 ? 33 ? (64 ?) 86 ? 87 ? - La Coopération Agricole Nouvelle-Aquitaine - Négoce Agricole Centre Atlantique - FRCUMA NA - Bio NA ? - FRCIVAM NA ? - TRAME (sur l’action 4 en particulier) - ASTREDHOR ?? | Lettre d’engagement et mandat à prévoir |
| Calendrier action | 18 mois maximum à compter du 1er janvier 2023 | Synergie et complémentarité à trouver avec les projets casdar ADOPTAÉ et X-P@irs |